Утверждаю.

Директор МБУ школы № 1

___________А.Е.Алёшкин

План – график обучения участников ЕГЭ МБУ школы № 1.

| Мероприятие |  | Сроки |  | Ответственный |  | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Работа с учащимися |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Обучающий семинар «Порядок проведения ЕГЭ, работа с бланками» |  | 23.01.13 15.02.13 |  | Старцева Г.И., кл. руководитель 11 класса |  | Организованное проведение ЕГЭ |
| 1.2. Проведение репетиционного тестирования |  | 08—15.02.13 |  | Старцева Г.И., кл. рук. 11-х классов |  | Отработка процедуры тестирования |
| 1.3.Знакомство выпускников с нормативными документами, регламентирующими проведение ЕГЭ |  | По мере поступления |  | Старцева Г.И., кл. руководители 11-х классов |  | Информационное обеспечение участников ЕГЭ |
| 1.4.Анализ ошибок, допущенных выпускниками при проведении репетиционного тестирования |  | До 17.04.13 |  | Старцева Г.И., Кл. рук. 11 кл. |  | Отработка процедуры тестирования |
| 1.5.Информирование о процедуре подачи апелляции |  | До 01.05.13 |  | Старцева Г.И. |  | Отработка процедуры тестирования |
| 1.6.Заполненние и выдача пропусков на ЕГЭ |  | До 10.05.13 |  | Старцева Г.И. |  | Организованное проведение ЕГЭ |
| 1.7. Инструктаж по порядку проведения ЕГЭ |  | 15.05.13 |  | Старцева Г.И., кл. рук. 11 кл. |  | Отработка процедуры тестирования |
| 2. Работа с педагогическими кадрами |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Обучение вновь назначенных организаторов ЕГЭ |  | До 25.02.13 |  | Старцева Г.И. |  | Регламентация деятельности участников ЕГЭ в период проведения экзаменов |
| 2.2. Обучающий семинар организаторов ЕГЭ |  | 22.02.13 |  | Старцева Г.И. |  | Регламентация деятельности участников ЕГЭ в период проведения экзаменов |
| 2.3. Ознакомление педагогов с нормативно – правовой базой ЕГЭ |  | По мере поступления |  | Старцева Г.И. |  | Информационное обеспечение участников ЕГЭ |
| 2.4.Тестирование организаторов ЕГЭ и его анализ |  | До25.02.13 До 15.05.13 |  | Старцева Г.И. |  | Регламентация деятельности участников ЕГЭ в период проведения экзаменов |
| 3. Работа с родителями |  |  |  |  |  |  |
| 3. Родительское собрание «Нормативно- правовая база итоговой аттестации учащихся 11 класса» | До 28 февраля 2013г |  | Старцева Г.И., кл. руководитель 11 класса |  | Сбор информации о предметах по выбору. Формирование базы данных . |  |